    - do uchwały Nr XXXIV/250/10

    - Rady Miejskiej w Drohiczynie

    - z dnia 10.11.2010r.

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI

DROHICZYN

NA LATA 2010-2017

Luty 2010

Spis treści:

1.	Wstęp	3

2.	     Rys historyczny ………………………………………………………………………...	4

3.	Ogólna charakterystyka gminy Drohiczyn	7

a)	Położenie, powierzchnia, ludność.	7

b)	Rzeźba  terenu	9

c)	Warunki  glebowe i użytkowanie ziemi	9

d)	Infrastruktura ochrony środowiska	9

e)	Drogi	11

f)	Telekomunikacja.	13

g)	Sektor gospodarczy	13

h)	Turystyka	14

4.	Środowisko przyrodnicze.	15

a)	Klimat	15

b)	Krajobraz	15

c)	Zasoby wodne	15

d)	Surowce naturalne	17

e)	Lasy	17

f)	Formy ochrony przyrody	18

g)	Uwarunkowania ochrony środowiska	19

5.	Środowisko społeczne	22

a)	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna.	22

b)	Edukacja i wychowanie.	22

c)	Kultura	22

6.	Analiza SWOT	26

7.	Określenie wizji i misji miejscowości Drohiczyn	29

8.	Priorytety rozwoju miejscowości, cele oraz planowane do realizacji zadania	31

9.        Harmonogram realizaji planowanych zadań ………………………………………….35

10.     Analiza trwałości projektu……………………………………………………………..40

11.      Opis i charakterystyka obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb

mieszkańców................................................................................................................40

12.     Podsumowanie…………………………………………………………………………41

# Wstęp.

Drodzy mieszkańcy!

Drohiczyn to teren nadbużański, niezmiernie bogaty krajobrazowo, przyrodniczo czy kulturowo, nieznane jest jednak szerzej w Polsce. Naszym zadaniem jest promocja naszej  pięknej ziemi jako miejsca wypoczynku, inwestycji, spokojnego zamieszkania. Planowane działania przez miasto mają wyrwać społeczność z bierności wywołanej latami zaniedbań i trudną sytuacją ekonomiczną i demograficzną pogranicza. Realizacja szeregu projektów unijnych spowodowała ogromny wzrost aktywności społecznej, ponadto dotychczas wykonane operacje nadały nowy wymiar wspólnym działaniom.

Jako członkowie  Samorządu Mieszkańców   mamy wielką nadzieję, że dalsza realizacja założonych celów i zadań w niniejszym Planie Odnowy Miejscowości pomoże w znaczącym stopniu powstrzymać odpływ mieszkańców, zaktywizować społeczność lokalną do wspólnych działań, stworzyć podstawy do rozwoju tak potrzebnej przedsiębiorczości. Planowane działania mają wypromować region, otworzyć go do owocnej współpracy z krajem i zagranicą. Jesteśmy przekonani, że tylko wspólne, zintegrowane i innowacyjne działania są w stanie właściwie wykorzystać nasz lokalny potencjał, przyczyniając się do rozwoju regionalnego.

# Samorząd Mieszkańców

# 2. Rys historyczny.

Miasto Drohiczyn położone są na obszarze Wysoczyzny Drohiczyńskiej, która  rozciąga się pomiędzy Bugiem i Nurcem. Pierwsze ślady osadnictwa na tych terenach datują się na ok. 6,5 tys. lat p.n.e. Stanowiska z tego okresu odkryto w Słochach Annopolskich           i Słochach Ogrodzkich. Młodsze znaleziska na terenie Drohiczyna pochodzą z okresu brązu     i żelaza.

Opisywane tereny przez kilkaset lat stanowiły administracyjne pogranicze Mazowsza  i Podlasia. Od wczesnego średniowiecza zmieniały przynależność państwową podlegając piastom polskim lub książętom ruskim. Od północy często najeżdżali ją Jaćwingowie. Osadnictwo mazowieckie posuwające się wzdłuż linii Bugu dotarło do rzeki Nurzec, która przez dłuższy czas stanowiła mazowiecko – ruską linię graniczną. Drohiczyn był wówczas grodem ruskim uzależnionym w 1047 roku od księcia kijowskiego Jarosława Mądrego. Pozostałością grodu jest grodzisko zwane Górą Zamkową.

Rola Drohiczyna jako ośrodka miejskiego wzrastała  w XII wieku stopniowo,                       aż do 1181 roku, kiedy to stał się on przejściowo stolicą samodzielnego księstwa.                        W 1192 roku gród zajął Kazimierz Sprawiedliwy, od 1230 roku pozostawał pod zarządem Konrada Mazowieckiego, który osadził w nim w roku 1237 zakon braci dobrzyńskich.                W 1238r. Drohiczyn przechodzi w ręce księcia halicko – włodzimierskiego Daniela Romanowicza, który w roku 1253  koronuje się tu  na króla Rusi.

##### Trwająca od 2 połowy XII wieku ekspansja litewska przyniosła wyniszczające najazdy i w efekcie wyludnienie pogranicza mazowiecko – ruskiego. Dopiero po małżeństwie księcia mazowieckiego Janusza z litewską księżniczką Danutą  /1376 r./ oraz po unii w Krewie /1385r./  wojny ustały. W 1391 r. król Władysław Jagiełło nadał ziemię drohicką księciu mazowieckiemu i wówczas rozpoczął się ponowny napływ osadników z Mazowsza,                  wśród których dominowało drobne rycerstwo otrzymujące niewielkie nadania.

##### Po unii horodelskiej w 1413 r. ziemia drohicka przeszła w ręce litewskie wchodząc  w skład województwa trockiego. Próby jej odzyskania przez książąt mazowieckich                   w XV wieku nie powiodły się, a wytyczona wówczas granica do 1569 roku pozostawała granicą państwową pomiędzy Polską i Litwą, a później pomiędzy województwami mazowieckim i podlaskim.

##### Rozwój gospodarczy i kulturalny regionu, który nastąpił w XVI wieku trwał do połowy XVII wieku. Miasto Drohiczyn położone na skrzyżowaniu ważnych dróg handlowych u przeprawy przez Bug, rozwijało się po obu stronach rzeki. Początkowo jako siedziba sądów ziemskich i grodzkich oraz sejmików szlacheckich, nadaniem wielkiego księcia Aleksandra w 1498 roku otrzymał prawa miejskie magdeburskie, zrównujące różniące się wówczas prawa ludności polskiej i ruskiej. Jednocześnie miasto otrzymało przywilej pozwalający na  4 jarmarki rocznie, jatki, postrzygalnię sukna, łaźnię i zapewnienie szerokich praw handlowych.

W 1520 roku Drohiczyn został głównym miastem województwa podlaskiego, który zamieszkiwało w 328 domach około 2000 mieszkańców. Podatki opłacało 97 rzemieślników.  Miasto było ośrodkiem handlu woskiem, solą oraz produktami rolnymi i leśnymi.. Drohiczyn wraz z okolicą był także dużym ośrodkiem przemysłu młynarskiego obejmującym                      11 młynów, 9 na Bugu i 2 na Kołodziejce. Mieściła się tu komora celna i liczne karczmy obsługujące podróżnych, konfraternia kupiecka, szkoła, szpital i apteka oraz trzy kościoły katolickie i pięć cerkwi.

##### Liczne przemarsze wojsk, bitwy i rozboje w okresie „potopu” szwedzkiego spowodowały upadek gospodarczy Mazowsza i Podlasia. Częste w tym czasie epidemie spowodowały znaczne zmniejszenie się liczby ludności. Znacznie wówczas podupadł Drohiczyn - zniszczony przez Tatarów w 1656 roku, spalony przez oddziały Rakoczego                 w 1657 roku, nawiedzony przez zarazę w 1710 roku i przez klęskę głodu w 1714 roku.

W 1662 roku Drohiczyn liczył zaledwie 680 mieszkańców i nie odzyskał już dawnej świetności, choć dalej był stolicą województwa podlaskiego, ośrodkiem sądowym i miejscem sejmików szlacheckich. W 1659 roku osiedlono tu jezuitów, którzy założyli kolegium drohickie, przejęte i prowadzone przez pijarów do 1832 roku.

Ponowne ożywienie gospodarcze regionu nastąpiło w XVIII wieku, ale wówczas                pod rządami Anny z Sapiehów Jabłonowskiej zaczęły się szybko rozwijać konkurujące                   z Drohiczynem Siemiatycze.

W okresie zaborów miasto zostało podzielone na część lewobrzeżną przyznaną Austrii i zniszczoną przez pożar w 1805 roku i przekształconą w roku 1863 w wieś Ruska Strona, oraz prawobrzeżną, która  znalazła się w departamencie białostockim Prus Nowowschodnich, a po klęsce Prus i pokoju w Tylży - w obwodzie białostockim guberni grodzieńskiej.            W wyniku podziału Drohiczyn utracił status miasta wojewódzkiego, a w wieku XIX miasta powiatowego.

##### W latach 1939 – 1941 teren ziemi drohickiej znalazł się pod okupacją sowiecką, a po roku 1941 pod okupacją niemiecką. W czasie II wojny światowej Drohiczyn utracił 62 % swojej zabudowy, a ucierpiały przede wszystkim obiekty sakralne.  W latach wojny aktywnie działał tu ruch oporu, głównie w strukturach ZWZ a później AK. Po zakończeniu wojny, antykomunistyczne podziemie toczyło na Podlasiu potyczki z NKWD i SB aż do 1956r.

##### Po wojnie ziemia drohicka znalazła się ponownie w obrębie powiatu bielskiego województwa białostockiego, a w 1952 roku w nowoutworzonym powiecie siemiatyckim. Odbudowa ze zniszczeń wojennych i rozbudowa przemysłu nieco zmieniły obraz gospodarki regionu. Dominującą dziedziną gospodarki pozostało tu jednak rolnictwo, a podstawową gałęzią przemysłu jest przetwórstwo rolno - spożywcze.

Od 1993r. Drohiczyn został siedzibą nowo utworzonej Diecezji Drohiczyńskiej. Dnia 10.06.1999r. w Drohiczynie zostało zorganizowane spotkanie ekumeniczne w którym uczestniczył Papież Jan Paweł II. W spotkaniu brało udział około 200 tys. uczestników.

# Ogólna charakterystyka  miejscowości Drohiczyn.

## Położenie, powierzchnia, ludność.

Drohiczyn położony jest, w południowej części województwa podlaskiego, w południowo – zachodniej  części powiatu siemiatyckiego i sąsiaduje z miejscowościami:

- od strony północnej –  Sieniewice, Kłyzówka,

- od strony wschodniej – Zajęczniki, Bujaki, Koczery

- od strony południowej – województwem mazowieckim,

- od strony zachodniej – Wólka Zamkowa, Runice.

Przez miasto przebiega droga krajowa nr 62 Wyszków - Siemiatycze i dalej jako wojewódzka do granicy państwa (Tokary).

Podróżujących – niezmotoryzowanych -  mieszkańców miasta obsługuje PPKS Siemiatycze, zabezpieczając potrzeby w podstawowym zakresie.  Miasto nie posiada dostępu  do linii kolejowej. Na terenie miejscowego powiatu najbliższa stacja kolejowa jest w miejscowości Siemiatycze Stacja oddalona od Drohiczyna o ok. 25 km. oraz na terenie powiatu Sokołów Podlaski w odległości ok. 30km. Jednak w obecnym czasie decydującą rolę w komunikacji towarowej i osobowej odgrywa transport drogowy. Główne trasy drogowe w obecnym etapie rozwoju regionu stwarzają dość dobre warunki komunikacji z otoczeniem zewnętrznym.

Ludność miasta Drohiczyn liczy 2237 mieszkańców.

Ruch naturalny ludności gminy Drohiczyn

| Małżeństwa | Urodzenia żywe | Zgony | Przyrost naturalny |
| --- | --- | --- | --- |
| 51 | 22 | 7 | +15 |

Na terenie miasta Drohiczyn w 2007 roku odnotowano wysoki dodatni przyrost naturalny. Jest to zjawisko bardzo korzystne, stwarzające perspektywy rozwoju miejscowości.

## Rzeźba  terenu

Drohiczyn położony w obrębie dwóch jednostek fizyczno-geograficznych w randze mezoregionów: Wysoczyzny Drohiczyńskiej oraz Podlaskiego Przełomu Bugu, na obszarze Niziny Północnopodlaskiej, granicznej jednostki fizycznogeograficznej zaliczającej się pod względem klimatycznym, geobotanicznym   i geologicznym do Europy Wschodniej, natomiast geomorfologicznie będącej przedłużeniem Nizin Środkowopolskich. Wody płynące stanowią zlewnię Bugu wpadającego do Narwi a dalej do Wisły i Bałtyku. Teren miasta znajduje się w południowej części obszaru funkcjonalnego Zielone Płuca Polski.   Powierzchnia miasta  wynosi  - 16 km2.

## Warunki  glebowe i użytkowanie ziemi

Gleby na terenie Drohiczyna zostały wytworzone głównie z glin i piasków czwartorzędowych pochodzenia lodowcowego i wodnolodowcowego. Dominują gleby pseudobielicowe wytworzone z piasków gliniastych i gliniasto – pylastych na podłożu gliniastym. Znaczne powierzchnie zajmują również gleby brunatne właściwe. Sporadycznie występują gleby brunatne wyługowane i piaszczyste, a w dolinach rzek  czarne ziemie, mady

## Infrastruktura ochrony środowiska

Na infrastrukturę techniczną Drohiczyna składają się:

- układ komunikacyjny,

- układ zaopatrzenia mieszkańców w wodę i odbiór ścieków,

- system gospodarki odpadami,

- sieci energetyczne, cieplne, telefoniczne.

Cześć infrastruktury jest własnością gminy i ona odpowiada za jej funkcjonowanie, część zaś jest własnością innych jednostek samorządu terytorialnego bądź innych właścicieli i to oni odpowiadają za jej funkcjonowanie i rozwój.

Infrastruktura ochrony środowiska

| Miasto | Oczyszczalnia ścieków | Ujęcia wody, w tym stacje uzdatniania wody | Składowisko odpadów | Spalarnia odpadów |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Drohiczyn | 1 | 1 | 1 | 0 |

Ujęcia wód i wielkości zasobów wg stanu na dzień 31.12.2007

| Rodzaje ujęć | Liczba [szt.] | Zasoby eksploatacyjne [m3/godz. ] | Pobór wody [m3/dobę ] |
| --- | --- | --- | --- |
| Podziemne - Drohiczyn | 1 | 22,7 | 180 |

Miasto Drohiczyn zwodociągowany jest w 99,9 %. Długość sieci wodociągowej w gminie wynosi 22,8 km. Liczba przyłączy wodociągowych wynosi 590 sztuk. Woda dostarczana jest  ujęcia Drohiczyn. Istnieje również obiekt w Narojkach, który zaopatruje miejscowości gminne. Docelowo po modernizacji tego ujęcia polegającej na budowie zbiorników wyrównawczych o pojemności 1000 3 planuje się likwidację obiektu Drohiczyn. Działanie to wpłynie na poprawę jakości oraz ograniczenie kosztów produkcji wody.

Miasto posiada oczyszczalnię ścieków o przepustowości 330m3 na dobę wybudowaną w 2003 r, jest to wystarczająca wydajność, aby przyjąć ścieki z całego miasta. Długość sieci kanalizacyjnej wynosi 8,5 km, korzystają z niej 880 osoby. Liczba przyłączy kanalizacyjnych to 220 sztuk.

Na terenach nie skanalizowanych ścieki odprowadzane są do szczelnych szamb 
i wywożone do oczyszczalni ścieków.

Na terenie miasta zlokalizowane jest komunalne wysypisko odpadów stałych, zmodernizowane w 1998 roku i spełniające wymogi ochrony środowiska. Pojemność wysypiska odpadów stałych wynosi 20000m3 , a jego całkowita powierzchnia wynosi 2,02h zabezpiecza potrzeby w tym zakresie i zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami jest przewidziane do eksploatacji po roku 2009. Na terenie miasta przystąpiono do selektywnej zbiórki odpadów stałych. Na dzień dzisiejszy zbiórką objęto wszelkiego rodzaju opakowania z tworzyw sztucznych oraz opakowania ze szkła białego i kolorowego.

Składowisko odpadów posiada:

- pozwolenie na użytkowanie,

- instrukcję eksploatacji,

- opracowany przegląd ekologiczny,

- uszczelnione podłoże,

- instalacje do zbierania odcieków,

- instalacje do odprowadzania gazów do atmosfery,

- ewidencję odpadów,

- brodzik dezynfekcyjny

- pas zieleni

- wiaty

Na terenie miasta nie ma sieci dostawczych gazu ziemnego. Część mieszkańców korzysta z gazu butlowego propan-butan. Na terenie miasta istnieje ok. 12 kotłowni lokalnych, zabezpieczających dostawę energii cieplnej głównie do obiektów użyteczności publicznej i zakładów produkcyjnych. Dwie z nich stosują olej opałowy, jedna kotłownia działa na zasadzie odzysku energii z wód podziemnych, pozostałe opalane są paliwami stałymi głównie węglem kamiennym. W zabudowie mieszkaniowej dominują lokalne źródła ciepła opalane paliwami stałymi.

Istniejące źródła zasilania w energię elektryczną terenów miasta Drohiczyn, pracując w układzie trójstronnym - zapewniającym duży stopień pewności, zabezpiecza w pełni zapotrzebowanie mocy i energii mieszkańców i podmiotów gospodarczych. Stan techniczny istniejących urządzeń jest zróżnicowany; część urządzeń – zarówno linii przesyłowych jak i stacji transformatorowych wymaga remontów i modernizacji.

## Drogi

Długość dróg w mieście Drohiczyn przedstawia się następująco:

| Lp. | Nazwa ulicy | Długość w m |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ulica Mickiewicza | 436 |
| 2 | Ulice Nieznanego Żołnierza, Zdrojowa, Sportowa | 908 |
| 3 | Ulica Plac Kościuszki | 480 |
| 4 | Ulica Piłsudskiego | 980 |
| 5 | Ulica 1-go Maja | 90 |
| 6 | Ulica 3-go Maja | 100 |
| 7 | Ulica Księdza Biskupa Władysława Jędruszuka | 330 |
| 8 | Ulica Kasztanowa | 150 |
| 9 | Ulica Polna | 110 |
| 10 | Ulica Jaśminowa | 70 |
| 11 | Ulice Farna, Władysława Jagiełły | 260 |
| 12 | Ulica Kościelna | 150 |
| 13 | Ulica księdza Biskupa Łozińskiego | 710 |
| 14 | Ulice Dmochowskiego, Różyckiego | 275 |
| 15 | Ulica Jagiellonczyka | 335 |
| 16 | Ulica Kotlarska | 320 |
| 17 | Ulica Bohaterów Września | 400 |
| 18 | Ulica Zachodnia | 650 |
| 19 | Ulica Daniela Romanowicza | 170 |
| 20 | Ulica Ciechanowiecka | 460 |
| 21 | Ulica Kraszewskiego | 340 |
| 22 | Ulica Sienkiewicza | 120 |
| 23 | Ulica Hołdu Pruskiego | 250 |
| 24 | Ulica Stefana Batorego | 270 |
| 25 | Ulica Szmita | 500 |
| 26 | Ulica Benedyktyńska | 180 |
| 27 | Ulica Aleja Jaćwieży | 350 |
| 28 | Ulica Kramczewska | 260 |
| 29 | Ulica Konopnicka | 230 |
| 30 | Ulica Prusa | 160 |
| 31 | Ulica Monterska, Prosta | 370 |
| 32 | Ulica Litewska | 150 |
| 33 | Ulica Podlaska | 90 |
| 34 | Ulica Południowa | 60 |
| 35 | Ulice Ratuszowa, Nadbużańska, Piastowska | 500 |
| 36 | Ulica Słoneczna | 50 |
| 37 | Ulica Słowackiego | 90 |
| 38 | Ulica Świętojańska | 450 |
| 39 | Ulica Zamkowa | 250 |
| 40 | Ulica Witosa | 140 |
| 41 | Jana z Drohiczyna | 105 |
| 42 | Mazowiecka | 120 |
| 43 | Olimpijska | 180 |
| 44 | Sokołowska | 240 |
| 45 | Targowa | 100 |
| 46 | Ptasia | 100 |
| 47 | Kluka | 60 |
| Razem |  | 13099 |

Miasto Drohiczyn obecnie posiada 13099m dróg, w tym o nawierzchni bitumicznej 7316m, żwirowej 1890m,  brukowcowej 235m, betonowej 2430m, gruntowej 1228m.

## Telekomunikacja.

Telefonia stacjonarna praktycznie pokrywa swym zasięgiem teren miasta. Nie ma także problemów z przyłączeniami internetowymi w systemie analogowym.. Istnieje także możliwość dostępu do stałych łączy SDI, NEOSTRADA oraz DSL. Na terenie miasta funkcjonuje system telefonii komórkowej PLUS, ERA oraz ORANGE.

## Sektor gospodarczy

W mieście znaczny  procent mieszkańców zamieszkuje budynki wielorodzinne.

Poziom wielkości zatrudnienia  warunkują w głównej mierze:

- cechy demograficzne ludności – udział ludności w wieku produkcyjnym, poziom wykształcenia ludności;

- poziom rozwoju gospodarczego;

- poziom aktywności zawodowej ludności w wieku produkcyjnym;

- stan zdrowotny ludności w wieku produkcyjnym

Najważniejsze profile gospodarcze to:

  - handel

  - usługi  budowlane

  - usługi  stolarskie

  - usługi  transportowe

  - prace  leśne , ścinka  drzew

Na obszarze miasta działają drobne zakłady rzemieślnicze i usługowe, zakłady stolarskie, mechaniki pojazdowej i produkcji spożywczej.

Według wykazu przedsiębiorców wpisanych do ewidencji działalności gospodarczej                   w 2007 roku w mieście Drohiczyn funkcjonuje 101 podmiotów gospodarczych.

Na terenie miasta z racji dogodnych warunków dla rozwoju rolnictwa, funkcję uzupełniająca stanowi drobny przemysł nieuciążliwy oparty głównie na przetwórstwie surowców lokalnych (przemysł paszowy, drobne zakłady przetwórstwa spożywczego oraz rzemiosło produkcyjno-usługowe).

Niewielka jest liczba podmiotów sektora publicznego tworzącego zazwyczaj największą ilość miejsc pracy. Z uwagi na charakter regionu raczej trudno oczekiwać, by nowe miejsca pracy powstawały w związku z dużymi zakładami. Od lat dominuje tendencja odwrotna – to właśnie te przedsiębiorstwa straciły największą liczbę pracowników. Zlikwidowano szereg zakładów pracy, które miały ogromny wpływ na zatrudnienie . Trzeba zaznaczyć, że w ich miejsce nie powstały inne większe zakłady. W tej sytuacji przyszłość regionu należy wiązać zasadniczo z rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw – stawiać na wzrost aktywności mieszkańców. Już teraz MSP stanowią zdecydowaną większość wszystkich podmiotów gospodarczych.

## Turystyka

Miasto Drohiczyn dysponuje znacznymi walorami turystycznymi. Drohiczyn położony na wysokim brzegu Bugu to miasto o bogatej i burzliwej przeszłości. Jest jednym z 4 grodów koronacyjnych w Polsce. Przez lata przypisywano mu błędnie rolę stolicy Jaćwingów. Teraz położone nieco na uboczu głównych szlaków stara się odzyskać dawną świetność. Bez wątpienia warto go mieć w swoich planach turystycznych. Piękna jest panorama na Bug z Góry Zamkowej, kilka ciekawych zabytków, możliwość spływu kajakami po Bugu lub dla mniej odważnych rejsu po rzece stateczkiem spacerowym to z pewnością dobre powody,  aby odwiedzić to miasto chociaż na kilka godzin. Atrakcją turystyczną organizowaną przez mieszkańców  są wycieczki statkiem lub łodzią po rzece Bug. W Drohiczynie istnieją dwa muzea jedno diecezjalne a drugie gminne. W okresie wakacyjno-letnim organizowany jest szereg imprez kulturalno-rozrywkowych.

Na terenie miasta funkcjonuje karczma oraz szereg kwater turystycznych i pokoi gościnnych. Łatwo do nich dotrzeć, gdyż ich wykaż umieszczony jest na oficjalnej stronie internetowej www.drohiczyn.pl. Na terenie miasta działa również punkt informacji turystycznej.

W ślad za wysoką atrakcyjnością turystyczną obszaru nie idzie niestety równie dobra baza wypoczynkowa. Usługi kwaterodawcze są niestety w powijakach. Tradycyjnie też oferują one najwyższą jakość usług. Mniej wymagającym turystom polecamy kwatery prywatne lub gospodarstwa turystyczne, które dostępne są praktycznie w całym roku.  Można stwierdzić, że podstawy bazy turystycznej istnieją, teraz należałoby się skupić na rozszerzeniu oferty turystycznej aby zachęcić turystów do zwiedzania i spędzania w regionie urlopów i dni wolnych. Zwiększony ruch turystyczny spowoduje stopniowe rozszerzenie działalności agroturystycznej i usługodawczej.

# Środowisko przyrodnicze.

## Klimat

Polska leży w strefie klimatu umiarkowanego przejściowego. Województwo podlaskie znajduje się pod wpływem dominującej zachodniej cyrkulacji mas powietrza mimo swego położenia we wschodniej części Polski. Częstość napływu mas powietrza z kierunku zachodniego w Polsce wynosi prawie 36% podczas gdy ze wschodniego 29%.

Obszar miasta Drohiczyn zaliczony został do „Krainy Nadbużańskiej”, charakteryzującej się najlepszymi warunkami przyrodniczymi dla rolnictwa na terenie  byłego województwa białostockiego.

Okres bezprzymrozkowy wynosi średnio 160 dni, a okres wegetacyjny 205 – 207 dni. Średnia roczna suma opadów wynosi 553 mm.

Odnotowuje się tu średnie temperatury powietrza:

- w styczniu      -   od - 4,0°C       do  - 5,0°C,

- w kwietniu                   -   od + 7,0°C      do + 8,0°C,

- w lipcu                         - od + 18,0°C    do + 19,0°C,

- w październiku            -   ok.  +8,0°C.

Czas trwania pokrywy lodowej na wodach stojących wynosi ponad 60 dni, a pokrywy śnieżnej 70 – 80 dni. Niska wilgotność względna powietrza oraz małe prędkości wiatrów, głównie z kierunków zachodnich dopełniają obraz istniejących warunków klimatycznych, które nie stwarzają zasadniczych ograniczeń w rozwoju miasta.

## Krajobraz

Wysoczyzna Drohiczyńska, charakteryzująca się powierzchnią łagodnie pofalowaną, jest mozaiką zdenudowanej wysoczyzny morenowej i równiny sandrowej. Charakterystyczną cechą krajobrazu wysoczyzny Drohiczyńskiej jest dominowanie – kilkudziesięciometrową stromizną - nad lustrem Bugu i dopływów. .

## Zasoby wodne

Wody powierzchniowe

Pod względem hydrograficznym obszar miasta Drohiczyn należy do dorzecza Wisły i położony jest w obrębie zlewni Bugu. Główny układ hydrograficznej  tworzy rzeka Bug oraz jej prawobrzeżne dopływy wraz z rzeką Silną. Rzeka Bug usytuowana jest skrajnie w stosunku do obszaru miasta i stanowi jednoczenie granicę między województwami podlaskim i mazowieckim. Rzeka Bug z uwagi na peryferyjne położenie swojego ponadregionalnego znaczenia charakteryzuje się ograniczonymi  wpływam bezpośredniego oddziaływania na gospodarkę wodną.

Drohiczyn położony na wysokim brzegu Bugu. Bug jest czwartą, co do wielkości rzeką Polski, płynie przez terytorium Polski (587 km), Ukrainy i Białorusi. Długość Bugu wynosi 772 km, powierzchnia dorzecza 39 420 km², z czego w Polsce 19 284 km². Średni przepływ w dolnym biegu - 158 m³/s. Bug ma swoje źródło we wsi Werchobuż koło Złoczowa na Wyżynie Podolskiej na Ukrainie, wpływa do Zalewu Zegrzyńskiego, stanowiąc jednocześnie lewy dopływ Narwi, która do 1962 roku była uznawana oficjalnie za prawy dopływ Bugu. Odcinek między Zalewem Zegrzyńskim a Wisłą określany jest często jako Bugonarew. Na odcinku 363 km (Gołębie - Niemirów) stanowi granicę z Ukrainą i Białorusią. Poprzez Kanał Królewski łączy się z Prypecią. Ciekawostką jest fakt, że gdyby za dopływ uznawać rzekę, która do momentu połączenia z inną ma mniejszą długość, to Wisła okazałaby się dopływem Bugu (długość Bugu i Bugonarwi powyżej połączenia z Wisłą jest większa). Niemniej jednak przeważa większy przepływ w Wiśle i to ona uchodzi do Bałtyku. Bug powszechnie uważany jest za niebezpieczną rzekę a to ze względu na występujące w nim miejscami tzw. "podwójne dno" oraz częste wiry rzeczne groźne dla pływaków.

Najtrudniejsze do oszacowania i ograniczenia są zanieczyszczenia obszarowe. Przedostają się one do wód ze zlewni w wyniku procesów infiltracji, spływu powierzchniowego, erozji wodnej i wietrznej. Wielkość dopływu zanieczyszczeń ze źródeł przestrzennych zależy przede wszystkim od ukształtowania terenu i sposobu zagospodarowania zlewni, intensywności nawożenia użytków rolnych oraz warunków meteorologicznych jak również od rodzaju utworów powierzchniowych budujących zlewnie. Największe zagrożenia zanieczyszczeniami tego rodzaju występują na obszarach żyznych, pagórkowatych wysoczyzn, rolniczo użytkowanych (grunty orne), charakteryzujących się wysokimi spływami powierzchniowymi. Należy jednak zwrócić uwagę, że również na terenach o przewadze gleb słabszych, udział zanieczyszczeń obszarowych w kształtowaniu jakości wód może być znaczny a nawet dominujący, ze względu na niewielką gęstość zaludnienia.

Wody podziemne

Wody podziemne o znaczeniu użytkowym występują głównie w piaszczysto  - żwirowych utworach czwartorzędowych i trzeciorzędowych oraz w węglanowych utworach kredowych. Wodonośność utworów przedczwartorzędowych jest stosunkowo słabo rozpoznana W kredzie wody występują przede wszystkim w utworach piaszczystych oraz szczelinach opok, margli i kredy piszącej.

Natomiast występowanie wód w utworach trzeciorzędowych ma ścisłe powiązanie z piaszczystą serią oligocenu i miocenu o miąższości dochodzącej do 40 m. Powierzchnia stropowa utworów wodonośnych trzeciorzędowych zalega na głębokość 100 - 150 m. Wody ujmowane z utworów oligoceńskich odznaczają się dobrą jakością i dużą wydajnością w granicach 40 - 50 m3/h z jednego otworu wiertniczego przy depresji 10- 15 m.

Główne źródło ujmowania wód podziemnych dla celów użytkowych na obszarze gminy stanowią utwory czwartorzędowe aczkolwiek ich warunki hydrologiczne są skomplikowane i niezbyt korzystne z uwagi na dominację glin.

W obrębie utworów czwartorzędowych wyróżnia się klika poziomów wodonośnych charakteryzujących się zróżnicowaną zasobnością i zasięgiem przestrzennym.

Licząc od dołu są to następujące poziomy wodonośne: poziom III - spągowy

poziom II - międzymorenowy (Ub i lIa)

poziom I - przypowierzchniowy

Wody podziemne służą głównie zaspokojeniu potrzeb komunalnych 
i przemysłu. W ostatnich latach notuje się spadek zużycia wody podziemnej. Spowodowane jest to zmniejszonym zapotrzebowaniem na cele przemysłowe (spadek produkcji) oraz oszczędną gospodarkę wodą.

## Surowce naturalne

Na terenie Drohiczyna brak jest złóż o zasobach udokumentowanych i zarejestrowanych. Eksploatowane jest wyłącznie kruszywo naturalne grube (pospółka, żwir) i drobne (piaski). Kruszywo naturalne grube występuje głównie w obrębie form morenowych, podrzędnie sandrów, ozów i tarasu Bugu w postaci gniazd, soczewek oraz płatów osadów lodowcowych, wodno lodowcowych i rzecznych.

## Lasy

Lasy Drohiczyna zaliczane są do Dzielnicy Mazursko – Podlaskiej i charakteryzują się występowaniem grądów i lasoborów bez domieszki świerka, buka czy jodły.

Lasy spełniają bardzo różnorodne funkcje w sposób naturalny, którymi są:

- funkcje ekologiczne (ochronne) – zapewniające stabilizację stosunków wodnych, ochronę gleb przed erozją, kształtują klimat, stabilizują układ atmosfery, tworząc warunki do zachowania potencjału biologicznego gatunków i ekosystemów, zachowując różnorodność i złożoność krajobrazu,

- funkcje produkcyjne – polegające na pozyskiwaniu drewna z zachowaniem odnawialności, pozyskiwaniu niedrzewnych użytków z lasu, prowadzenie gospodarki łowieckiej oraz rozwijaniu turystyki,

- funkcje społeczne – które służą kształtowaniu korzystnych warunków zdrowotnych 
i rekreacyjnych dla społeczeństwa.

Lasy mają istotne znaczenie gospodarcze i są kluczowym elementem bezpieczeństwa ekologicznego oraz mają szczególne znaczenie w ochronie środowiska naturalnego.

Lasy występujące na terenie Drohiczyna zaliczane są głównie do lasów gospodarczych (II grupa), stąd też podstawową funkcją tych lasów jest produkcja surowca drzewnego na potrzeby gospodarcze kraju oraz potrzeby własne miejscowej ludności. Lasy te pełnią jednocześnie funkcję wodo i glebochronną, krajobrazową ostoję dla dzikiego ptactwa i zwierzyny oraz rekreacyjną głównie w sąsiedztwie rzeki Bug.

Gospodarka leśna w lasach państwowych prowadzona jest w oparciu o plan urządzeniowy gospodarstwa leśnego Nadleśnictwa Nurzec Stacja a w lasach prywatnych w oparciu o uproszczone plany urządzenia lasów poszczególnych obrębów wsi.

Lasy na obszarze miasta nie są zagrożone szkodliwym oddziaływaniem gazów i pyłów.

## Formy ochrony przyrody

Na terenie Drohiczyna znajdują się szczególnie cenne i unikatowe obszary przyrodnicze.

Do najcenniejszych pod względem przyrodniczym zasobów przyrodniczych  należą:

- starorzecze Bugu, wąskie, rozciągnięte na przestrzeni około 1,5 km i o powierzchni około
5,50 ha, położone  na  południowy-zachód  od  miasta  Drohiczyn,   w  uroczysku  Błonie.
Starorzecze porośnięte jest na obrzeżu: trzciną, pałką wąskolistną, tatarakiem, tojeścią, turzycą błotną i zaostrzoną. Z roślinności wodnej występuje: Nuphar lutea, Alisma plantago-aąuatica,  Hydrocharis morsus-ranae, Lemna  triscula,   Elodea  canadensis,   Myriophyllum verlicillatum i inne. Ze względu na trudny dostęp starorzecze stanowi doskonałą oazę spokoju i bytowania dzikich kaczek, łysek, łabędzi, czapli siwej, piżmaka i karczownika

- starorzecze Bugu, o powierzchni około 3,00 ha, położone na skraju miasta Drohiczyn.
Okresowo zalewane przez powodziowe wody rzeczne. Roślinność bogata i urozmaicona, o słabo zaznaczonej strefowości. Główny jej trzon stanowią: Stratiotes aloides, Hydrocharis morsus-ranae, Potamogeton natans, Myriophyllum verticillatum, Elodea canadensis, Lemna triscula, Glyceria aąuatica i Ranunculus lingua.  Zbiorowiska wodno-błotne są trudno dostępne i stanowią ostoję ptactwa błotnego i okresowo dzikich kaczek

- starorzecze Bugu, o powierzchni około 2,00 ha, położone na południowo-zachodnim
skraju miasta Drohiczyn. Starorzecze jest okresowo zalewane przez powodziowe wody rzeczne. Roślinność urozmaicona o słabo zaznaczonej strefowości. Dominują tu: Stratiotes aloides, Hydrocharis morsus-ranae, Potamogeton natans, Ranunculus lingua, Nuphar lutea, Myriophyllum verticillatum, Elodea canadensis i kępowo Acorus calamus.

- starorzecze Bugu, o powierzchni około 1,00 ha, położone na zachód od wsi Zajęczniki.
Trwale odcięte od głównego nurtu rzeki. Zasilane jest wysiękami wód zboczowych z przyległej wysoczyzny (widoczne dwa źródła). Roślinność zróżnicowana. W pasie roślinności brzegowej występują: Typha latifolia, Acorus calamus, Carex acutiformis,    Carex gracIis, Ranunculus lingua. W zakolach Hydrocharis morsus-ranae, Alisma plantago-aąuatica

- zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Góra Zamkowa", o powierzchni 3,00 ha, obejmujący wysoki i stromy brzeg Bugu wraz z Górą Zamkową w Drohiczynie. Rozległa panorama doliny Bugu. Roślinność zróżnicowana. W zachodniej części dominują gatunki drzewiaste, zwłaszcza klon, jesion, dąb, grusze i jabłonie. Dobrze wykształconą warstwę krzewów tworzą: tarnina, suchodrzew, róże, bez lilak i wierzby. Od południa na urwistych zboczach porasta gatunek z obszaru Morza Śródziemnego- kolcowój Lycium halimifoium.  W południowo-wschodniej części dominuje roślinność zielna z widocznym elementem ciepłolubnym i szeregiem roślin rzadkich, a zwłaszcza: Arctium tomentosum, Agrimonia  eupatoria, Atriplex hastata, Aconitum gracile, Bromus inermis, Ballota nigra, Cardus acanthoides, Cichorium intybus, Capsella bursa-pastorsis, Campanula bononiensis, Digitalis grandiflora, Delphinum elatum, Dianthus carthusianorum, Hyoscyamus niger, Leonurus cardiaca, Lactuca serriola, Malva sylvestris, Medicago sativa, Onopordon acanthium,  Pseudolysimachium spicatum, Ranunculus bulbosus, Sedum acre, Stachys officinalis, Verbascum thapsus, Xanthium strumarium i szereg innych.

- „zespół przyrodniczo-krajobrazowy Topolina", o powierzchni około 8,50 ha, obejmujący fragment zniszczonego łęgu na południowo-wschodnim skraju miasta Drohiczyn. Łęg porastają topole: Populus alba i Populus nigra, z wiekowymi egzemplarzami Salix fragilis.  Roślinność runa trawiasta, stanowiąca zbiorowisko zastępcze związku Armerion, a w niższych partiach Molinietalia.

## Uwarunkowania ochrony środowiska

Atmosfera

Głównym źródłem zanieczyszczenia atmosfery w województwie podlaskim są ciepłownie miejskie, lokalne, przemysłowe oraz rozproszone źródła emisji z sektora komunalno - bytowego, a także zanieczyszczenia komunikacyjne.

Do substancji mających największy udział emisji zanieczyszczeń, na terenie województwa podlaskiego należą: dwutlenek siarki, tlenki azotu, tlenki węgla oraz pyły, pochodzące głównie z procesów spalania energetycznego. Pozostałe rodzaje zanieczyszczeń emitowane z zakładów przemysłowych zlokalizowanych na terenie województwa stanowią ok. 1% całej emisji. Zalicza się do nich: węglowodory aromatyczne i alifatyczne, benzeny, alkohole, octan etylu, ksylen i inne zanieczyszczenia.

Na terenie miasta nie występują zakłady produkcyjne i usługowe o istotnym znaczeniu dla zagadnień zanieczyszczenia powietrza. Głównymi źródłami emisji zanieczyszczeń do powietrza są instalacje energetyczne oraz ciągi komunikacyjne (zanieczyszczenia powstające przy spalaniu paliwa samochodowego). Dwutlenek siarki emitowany jest przede wszystkim przez kotłownie lokalne, przy spalaniu zanieczyszczonego węgla. Tlenki azotu pochodzą ze spalania węgla, koksu, gazu i benzyn (transport samochodowy). Pyły - emitowane są do atmosfery wraz ze spalinami pochodzącymi ze spalania paliw stałych. Średnie stężenie zanieczyszczeń emitowanych do powietrza w okresie zimowym  jest kilka razy wyższe niż w okresie letnim.

Zanieczyszczeniem atmosferycznym jest również hałas. Hałas można podzielić na:

- przemysłowy

- komunalny ( w miejscach publicznych, w pomieszczeniach mieszkalnych)

- komunikacyjny.

Na terenie miasta nie występują zakłady przemysłowe oraz obiekty uciążliwe pod względem emisji hałasu do środowiska. Ze względu na to, że miejscowość ma charakter rolniczy najpoważniejszymi źródłami emisji hałasu są ciągi komunikacyjne.

Wody

Głównym zagrożeniem wód powierzchniowych jest spływ zanieczyszczeń 
z pól oraz wprowadzanie do środowiska wodnego ścieków gospodarskich. Stanowi to nadal istotny problem, mimo że w minionych latach miał miejsce wyraźny postęp 
w ograniczaniu ładunków zanieczyszczeń odprowadzanych do wód powierzchniowych. Istotne zmniejszenie zużycia nawozów sztucznych i racjonalizacja wykorzystania środków ochrony roślin zmniejszyło zagrożenie wód zanieczyszczeniem, jednak spodziewana i konieczna, w związku z planowanym przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej, intensyfikacja produkcji rolnej może spowodować odwrócenie korzystnych tendencji.

Środowisko przyrodnicze

Na występujące na terenie Drohiczyna ekosystemy wpływ ma wiele czynników decydujących o ich trwałości i kondycji, wśród nich m.in.:

- sukcesje naturalnej lub antropogenicznej proweniencji, np. wskutek zaprzestania

bądź zmiany tradycyjnego sposobu użytkowania zmienia się jakość i fizjonomia

- ekosystemów (np. wkraczanie do fitocenoz szuwarowych i łąkowych gatunków

drzewiastych),

- przekształcenia na inne cele, np. urbanizacyjne, komunikacyjne, gospodarcze,

- zbiór roślin leczniczych i ozdobnych, m.in. bobrek, kruszyna, wiązówka, kozłek,

konwalia, sasanki, widłaki i inne,

- łowiectwo, kolekcjonerstwo, kłusownictwo,

- pożary powstałe wskutek wypalania łąk, szuwarów i pól,

- fragmentacja prowadząca do rozpadu areału zajmowanego przez gatunki i

utrudniająca kontakty między populacjami (dotyczy to zwłaszcza lasów),

- zawleczenie obcych gatunków roślin,

- chemizacja gleb,

- zanieczyszczenia wód i ich eutrofizacja,

- obniżenie poziomu wód gruntowych.

Ważną rolę w zachowaniu różnorodności biologicznej odgrywają lasy. Największe zagrożenia ekosystemów leśnych wynikają z:

- małego zróżnicowania gatunkowego drzewostanów, występowania monokultur

leśnych,

- uproszczenia struktury przestrzennej,

- dużego udziału drzewostanu w niskich klasach wieku,

- nadmiernej eksploatacji gospodarczej.

Przemiany struktury własnościowej prowadzą do upadku małych, prowadzących ekstensywną gospodarkę gospodarstw, co w konsekwencji jest przyczyną homogenizacji krajobrazu i zaniku jego cech swoistych, np. likwidacja miedz, zadrzewień i zakrzewiń śródpolnych, zabagnień, torfowisk i nieużytków. Istotne znaczenie dla stanu zachowania biocenoz ma przeznaczanie cennych pod względem przyrodniczym nad terenów pod zabudowę rekreacyjną i letniskową.

Zagrożenia środowiska przyrodniczego związane są głównie z:

1. dużą ilością zanieczyszczeń (emisje, odpady, ścieki) przemysłowych i komunalnych,
2. obniżeniem poziomu wód gruntowych będącym efektem regulacji rzek i melioracji

3. gospodarką rolną - stosowanie nawozów i chemicznych środków ochrony roślin

oraz zanieczyszczenia z fermy hodowlanej)

4. gospodarką leśną - stosowanie zrębów zupełnych, szlaki zrywkowe itp.

    - Środowisko społeczne

## Ochrona zdrowia i pomoc społeczna.

Ochroną zdrowia mieszkańców miasta  zajmuje się Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej w Drohiczynie dysponujące łącznie 5 gabinetami. Personel w liczbie 2 lekarzy, 1 położna, 5 pielęgniarek. Są również 2 gabinety stomatologiczne. W Drohiczynie, funkcjonują 2 placówki apteczne.

Na terenie Drohiczyna prowadzi działalność Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Ponadto na terenie miasta intensywną działalność prowadzi placówka Caritasu przy Kurii Diecezjalnej.

## Edukacja i wychowanie.

Na terenie  miasta Drohiczyn istnieje jeden oddział przedszkolny dla dzieci w wieku 3-5 lat, cztery oddziały „0”, Zespół Szkół w Drohiczynie (szkoła podstawowa i gimnazjum), Liceum Ogólnokształcące w Drohiczynie. Ponadto istnieje jeszcze wyższe Seminarium Duchowne. Łącznie na terenie gminy naukę pobiera ok. 1500 uczniów w szkołach różnego szczebla.

## Kultura

Istotnym aspektem strefy społecznej jest szeroko pojęte środowisko kulturowe. Cechy przestrzeni kulturowej wyznaczają kultywowane tradycje kulturalne, pomniki dziedzictwa kulturowego oraz obiekty o szczególnych wartościach dla społeczności lokalnych.

Organizacją życia kulturalnego miasta zajmuje się przede wszystkim Miejsko Gminny Ośrodek Kultury dysponujący klubem, salą bilardową, biblioteką, kinem, ośrodkiem kultury oraz muzeum. Ośrodek ma za zadanie min. prowadzenie wielokierunkowej działalności w zakresie edukacji kulturalnej  i wychowawczej przez sztukę poprzez:

- a)  tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu  artystycznego oraz

- zainteresowania wiedzą i sztuką,

- b)  popieranie sztuki filmowej,

- c)  tworzenie warunków dla rozwoju folkloru a także rękodzieła

- artystycznego i ludowego,

- d)  rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz

- zainteresowań kulturalnych,

- e)  gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie

- dóbr kultury

- 2)  Prowadzenie wielofunkcyjnej roli poprzez:

- a) organizowanie imprez w obiektach własnych, na placach i ulicach miasta,

- b) otaczanie opieką organizacyjną zespołów, artystów lokalnych, twórców ludowych, amatorów itp.,

- c)  prowadzenie działalności impresaryjnej,

- d)  tworzenie kół i zespołów zainteresowań, warsztaty twórcze,

- e)  organizowanie wystaw, promocji twórców i artystów regionu.

- Ośrodek współpracuje ściśle ze społecznym ruchem kulturalnym.

- Przy Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury istnieje  Grupa muzyczna, Chór Seniora "Jesień", Grupa plastyczna "PALETA".

Ponadto zainteresowani mogą korzystać z bogato wyposażonej biblioteki przy Kurii Diecezjalnej i Wyższym Seminarium Duchownym.

Szeroko rozumianą kulturę upowszechniają szkoły. Obok działalności podstawowej często organizują przysposobienie czytelnicze dzieci i młodzieży, dyskusje nad książką, spotkania z pisarzami, konkursy plastyczne i literackie, wystawy. Upowszechnianiem sportu zajmuje się organizator sportu dzieci i młodzieży oraz sportu osób niepełnosprawnych., Urząd Miejski w Drohiczynie w trakcie wakacji organizuje zawody piłki nożnej oraz szkoły.

Działalność prowadzą uczniowskie kluby szkolne, koło wędkarskie „Boleń”, koło łowieckie „Cyranka”.

Wykaz imprez –

| nazwa imprezy | organizator | krótki opis | termin | miejsce |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Misterium Bożonarodzeniowe | Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Drohiczynie | - różne formy kolędowania: jasełka, szopka, chodzenie z gwiazdą, ze zwierzętami, Krakowskie Wesele, kolędowanie z Herodem:- "Wigilia Podlaska", kolęda współczesna, teatry obrzędowe | 8-29 stycznia | Drohiczyn |
| VI Nadbużańska Noc Świętojańska | Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Drohiczynie | - tradycja obchodów Nocy Świętojańskiej - połączenie obrzędu katolickiego z obrzędowością pogańską - puszczanie wianków na wodę - szukanie kwiatu paproci - utrzymanie tradycji ludowego muzykowania | 23-24.06. | Drohiczyn |
| Dni Drohiczyna | Urząd Miejski w Drohiczynie | Skierowane do każdego turnieje sportowe, zabawy, teatr, film, koncerty. Impreza prowadzona wielowątkowo w różnych miejscach Drohiczyna, nie przykuwająca odbiorcy na cały dzień do jednego miejsca. | 24-25 lipca | Drohiczyn |
| Regionalny Turniej Tańca Narodowego w Formie Towarzyskiej | Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Drohiczynie | Uczestnikami są dzieci w wieku 7-13 lat z terenów Polski i państw przygranicznych: Białoruś, Litwa. Turniej popularyzuje zarówno wśród uczestników, jak i widzów taniec narodowy w formie towarzyskiej. | przełom października i listopada | Drohiczyn |
| Spływy kajakowe rzeką Bug |  | Pełen uroku parodniowy slyw kajakowy. Możliwość wynajecia przewodnika, który opowie o mijanych miejscowościach, podpowie gdize zarzucić wędkę aby spotkać się z królem rzeki – sumem. | maj, czerwiec, lipiec, sierpień | Niemirów – Mielnik – Drohiczyn (dwudniowy) Niemirów – Mielnik – Drohiczyn - Osnówka (trzydniowy) |

Na terenie Drohiczyna do najcenniejszych i najbardziej charakterystycznych obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków na podstawie decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (obiekty podkreślone) należą:

- Cerkiew greckokatolicka parafialna p.w. Św. Mikołaja Cudotwórcy, murowana, orientowana, wzniesiona w 1798 r. jako klasztorna monasteru bazylianów, tzw. Nagórnego, po 1839 r. prawosławna, w 1848 r. przebudowana. Zachowane części wyposażenia z XVII-XX wieku.

- Zespół klasztorny Jezuitów, obecnie katedra, siedziba Kurii Biskupiej oraz Wyższego Seminarium Duchownego.

  - Kościół p.w. Wszystkich Świętych, w zespole klasztoru Benedyktynek, murowany, zbudowany 1733 – 38 r. wg projektu Jakuba Fontany, konserwowany w 1744 r., zblokowany z przylegającymi od zach., pn. i od wsch. Skrzydłami klasztoru, poźnobarokowy, zachowana część cennego wyposażenia pochodzącego z VII i VIII wieku, rozproszona po 1864 r.

  - Klasztor Benedyktynek fundacja w 1623 r. Wojciecha Niemira, wojewody podlaskiego, pierwotny klasztor drewniany, odbudowany dwukrotnie, jako murowany w 1733 – 38 r. z fundacji kasztelana podlaskiego Wiktora Kuczyńskiego. Klasztor został opuszczony w XIX w. Do obiektu benedyktynki powróciły w 1957 r.. Obecnie klasztor jest bez cech stylowych, odbudowany został na zarysie dawnych fundamentów w latach 1958 – 60.

  - Kościół p.w. Św. Trójcy w w/w zespole, pierwsze wzmianki o kościele pochodzą z XIV wieku, od 1657 r. parafie przekazano jezuitom. Obecny kościół pochodzi z 1696-1701(1709), konsekrowany w 1723 r. Po kasacie jezuitów parafia w 1781 r. została przejęta przez pijarów. Od 1842 r. ponownie znajduje się w administracji kleru diecezjalnego. Kościół jest barokowy, murowany, jest zachowane w znacznej części oryginale wyposażenie z przełomu XVI, XVII, XVIII, XIX wieku,

  - Klasztor, obok siedziby Kurii, pierwotnie drewniany, niszczony w XVII w. Obecnie murowany, wznoszony etapami 1729-44 r. na planie podkowy. Klasztor pochodzi z epoki późnego baroku w 1885 r. miał rozebrane skrzydło zachodnie w miejsce którego odbudowano w 1993-1994 nowe skrzydło wg projektu Stanisława Szymańskiego. Zostało zachowane w klasztorze bogate wyposażenie z XVI-XX wieku.

  - Kolegium, obecnie Wyższe Seminarium Duchowne, wzniesione w 1746-51 staraniem superiora jezuitów drohickich o. Stefana Kuczynskiego, wg projektu architekta W. Rachetti, realizowane przez budowniczego Jana Krzysztofa A. Kluka. Budynek jest murowany, późnobarokowy, na planie prostokąta o zaokrąglonych narożnikach. Jest zachowane częściowo wyposażenie XVIII-wieczne:

- dzwonnica – brama murowana, 1985-87 r.

- budynek gospodarczy murowany, XVIII w.

- Zespół klasztorny Franciszkanów  w XV-XVII w. drewniany, niszczony. Obecnie późnobarokowy, murowany, pochodzi z 1682-1715, 1737-51 r. Po kasacie klasztoru używany min. na koszary, szkołę. Zespół składa się z barokowych budynków złożonych z kościoła i zblokowanego z nim trójskrzydłowego klasztoru, wolnostojącej dzwonnicy murowanej z ok. 1770 r., podwórza z murowana brama wjazdową oraz dawnych zabudowań gospodarczych.

- Kościół p.w. Wniebowzięcia N.P Marii bazylikowy, budowany w 1682-1715 r., konsekrowany w 1733 r. i stopniowo wyposażany. Wyposażenie zostało zachowane częściowo.

- Stanowisko archeologiczne 1 – osada,

- Stanowisko archeologiczne 2 – grodzisko,

- Stanowisko archeologiczne 17 – kurhan,

- Dom nr 5, drewniany, ul. Jagiellończyka, z 1910 r.

- Dom nr 1, murowany, ul. Kraszewskiego, druga połowa XVII w.

- Dom nr 23, obecnie nie używany, drewniany z ok. 1890 r. pl. Kościuszki

- Dom nr 24, murowany z 1925 r. , pl. Kościuszki,

- Dom nr 26, obecnie magazyn, murowany, z końca wieku XIX, pl. Kościuszki

- Dom nr 1, drewniany, z pierwszej połowy XIX wieku, ul. Warszawska.

Stan obiektów kultu religijnego jest w dość dobrym stanie. Gorzej przedstawia się stan obiektów ochrony konserwatorskiej, wymagają one zabezpieczeń i ochrony oraz dużej ilości nakładów finansowych. Obecni właściciele nie są w stanie z własnych środków sfinansować przedstawione zadania w możliwie krótkim czasie.

Tak więc, uwarunkowania kulturowe regionu pozostają pod znakiem mozaiki kultur 
i wyznań oraz tożsamości mieszkańców rozwijanej pod silnym wpływem kresów wschodnich. Różnorodność ta wpłynęła silnie na tutejszą kuchnię regionalną, która jest jednym 
z istotniejszych atutów tych ziem. To właśnie tutaj można spróbować najlepszych blinów, knyszy, parowców, czy też kulebiaków. Przy tym okoliczne lasy zapewniają dostatek pachnących i smacznych grzybów, leśnego runa, czy też dziczyzny. Oczywiście nie brakuje tu również charakterystycznych na Podlasiu potraw z ziemniaków: kiszek i babek, które najlepiej smakują z tutejszymi kwaszonymi tradycyjnie ogórkami. Zawołanie „czym chata bogata” nabiera tu nowego znaczenia, gdyż nigdzie nie można już chyba doświadczyć tak szczerej gościnności, dzięki której lokalne potrawy smakują jeszcze lepiej.

- Analiza SWOT.

Wybór właściwej drogi rozwoju i zarządzania strategicznego regionem musi 
się opierać na rzetelnej analizie oddziaływania różnych czynników rozwoju. Zgromadzenie wszelkich dostępnych i istotnych danych przy opracowaniu Planu Odnowy Miejscowości Drohiczyn, oraz ich analiza połączona z wnioskowaniem stanowi podstawę przy opracowaniu tego typu dokumentów. Wiodącym narzędziem stosowanym do oceny czynników rozwoju przy uwarunkowaniach wewnętrznych i zewnętrznych jest analiza SWOT.

Poniżej w tabeli przedstawiono mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia, które wywierają istotny wpływ na istnienie i rozwój środowiska.

| Uwarunkowania wewnętrzne |  |  |
| --- | --- | --- |
| Mocne strony | Słabe strony |  |
| - Położenie (krajobraz, rzeka Bug, pagórki, czyste środowisko) - Dogodne położenie na trasie Siemiatycze – Warszawa w historycznym grodzie - Znacząca działalność kościoła katolickiego – diecezji drohiczyńskiej (seminarium duchowne, Kolegium Teologiczne, biblioteka, archiwum, muzeum) - Potencjał ludności (miasto i wieś) - Estetyczny wygląd centrum miasta - Dobra baza noclegowa (kwatery prywatne) - wolne tereny pod inwestycje, - działania samorządu na rzecz wspierania inwestycji, - środowisko naturalne, - infrastruktura techniczna – duży stopień skanalizowania i zwodociągowania, - rezerwy oczyszczalni ścieków, - telefony, - dobra infrastruktura energetyczna, - społeczeństwo coraz lepiej wykształcone, - inwestycje z budżetu miasta, - bogactwo kulturowe, - baza sportowa, - kwalifikacje pedagogów, - funkcjonowanie Podstawowej Opieki Zdrowotnej, - prywatne gabinety lekarskie, - Komisariat Policji, dzielnicowi. |  | - Brak zakładów przetwórstwa produkcji rolnej - Zbyt mały zasięg sieci kanalizacyjnej - Budżet nie zaspokajający potrzeb - Odpływ młodych, wykształconych ludzi do ośrodków wielkomiejskich - Niedostateczna baza dla rozwoju turystyki - Ukryte bezrobocie - Zanieczyszczenie rzeki Bug - Zła infrastruktura turystyczna (oznakowanie terenów, szlaki turystyczne, prom, pole namiotowe. itp.) - Stan rolnictwa (niestabilność rynku rolnego) - bezrobocie długookresowe, w szczególności wśród kobiet i młodzieży, - spadek przedsiębiorczości, - malejąca dynamika przyrostu ilości podmiotów gospodarczych,, - słaba kondycja firm, - brak sieci gazowej, - zły stan techniczny dróg i chodników, - brak instytucji wspierania przedsiębiorczości, - brak zaplecza okołobiznesowego, w szczególności noclegowego i gastronomicznego, - Brak stadionu sportowego - brak informacji gospodarczej, - spadek jednorodzinnego budownictwa mieszkaniowego, - mała ilość miejsc parkingowych , - zły stan budynków komunalnych, - słabe zaplecze sanitarne miasta, - brak systemu monitoringu środowiska, - niewystarczająca współpraca samorządu lokalnego z przedsiębiorcami, - brak całodobowego komisariatu, - niskie nakłady finansowe na pomoc społeczną, - starzenie się społeczeństwa, - brak ścieżek rowerowych, - brak punktu informacji turystycznej, - zła komunikacja, - zbyt niskie nakłady na promocję kultury i sportu, - niewystarczająca ilość miejsc zabaw dla dzieci i młodzieży. |
| Uwarunkowania zewnętrzne |  |  |
| Szanse | Zagrożenia |  |
| - zachowanie walorów środowiska naturalnego, - rozwój przedsiębiorczości i aktywności społecznej, - akcesja do Unii Europejskiej, - środki przedakcesyjne i akcesyjne Unii Europejskiej, - otwarcie na rynki zagraniczne, - poprawa bezpieczeństwa, - współpraca międzygminna, w tym w ramach tzw. związków gmin, - napływ kapitału zagranicznego, - możliwość zmiany przeznaczenia gruntów rolnych na tereny pod przemysł i usługi produkcyjne, - dalsza decentralizacja finansów publicznych | - zła sytuacja gospodarcza Polski, - chaos w finansach publicznych, - marginalizacja regionu Podlasia, - brak instrumentów wpierania przedsiębiorczości i redukcji bezrobocia, - niespójny i niestabilny system prawny, - skażenie środowiska naturalnego, - brak poczucia bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa socjalnego, - odpływ na zewnątrz ludzi młodych, - nadmierny ruch samochodowy w centrum miasta, - nieadekwatny podział środków finansowych w stosunku do ilości zadań przekazanych gminom, - przeznaczenie środków pomocowych na inwestycje regionalne lub ponadregionalne, kierowane do dużych ośrodków. |  |

- Określenie wizji i misji miejscowości Drohiczyn

Mieszkańcy Drohiczyna świadomi swych korzeni oraz atrakcyjnego położenia miejscowości i jej walorów krajobrazowo - kulturowo-historyczno- przyrodniczych, planują realizację przedsięwzięć, które zwiększą estetykę i atrakcyjność miejscowości dla jej mieszkańców i turystów. Mają pełną świadomość konieczności zwiększenia aktywności społecznej  ludności lokalnej, umiejętności pozyskiwania  funduszy i uatrakcyjnienia miejscowości dla młodych, przedsiębiorczych ludzi.

Wspólnie wizja rozwoju miejscowości Drohiczyn brzmi:

Wizja

DROHICZYN MALOWNICZO POŁOŻONY NAD BUGIEM ,                                 MIEJSCEM GDZIE GOSPODARNI MIESZKAŃCY, DZIĘKI SWEJ AKTYWNOŚCI WYKORZYSTUJĄ ODWIECZNE DZIEDZICTWO PRZYRODNICZO – KULTUROWO -HISTORYCZNE  NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO I KOMPLEKSOWEGO ROZWOJU CAŁEGO TERENU. OBSZAR OFERUJĄCY ATRAKCYJNE WARUNKI INWESTOWANIA, MIEJSCE, GDZIE KAŻDY PRZYBYSZ WITANY JEST NIEZMIENNIE ZE STAROPOLSKĄ GOŚCINNOŚCIĄ

W powyższym ujęciu misję miejscowości ujęto następującymi słowy:

Misja

DROHICZYN

DĄŻY DO PODNIESIENIA POZIOMU ŻYCIA MIESZKAŃCÓW

I ROZWOJU GOSPODARCZEGO PRZY WYKORZYSTANIU ZASOBÓW LOKALNYCH

ORAZ  WALORÓW  ŚRODOWISKA KULTUROWEGO, PRZYRODNICZEGO I HISTORYCZNEGO.

Elementem budowania Planu Odnowy Miejscowości było zorganizowanie otwartego spotkania na rzecz mieszkańców Drohiczyna, przedstawicieli z różnych sektorów życia publicznego i społecznego. Dzięki wytężonej pracy udało się dokonać analizy SWOT, zdiagnozować najważniejsze problemy i atuty regionu, jak również wypracować wizję, cele strategiczne oraz zarys kierunków działań do realizacji w określonych ramach czasowych. Materiały, które powstały w wyniku pracy zespołu stały się podstawą do opracowania niniejszego dokumentu.

- Priorytety rozwoju miejscowości, cele oraz planowane do

realizacji zadania.

W ramach opracowanej wizji rozwoju miejscowości wyodrębniono następujące priorytety rozwoju miejscowości:

Priorytet I - Racjonalne wykorzystanie dóbr kultury, historii i przyrody do podniesienia

atrakcyjności turystycznej jako źródła dochodów mieszkańców oraz budżetu

gminy.

Priorytet II –  Zaspokojenie potrzeb i aspiracji mieszańców w zakresie infrastruktury

historycznej, kulturalnej i edukacyjnej.

Priorytet III – Zapewnienie sprawnego i nie zawodnego funkcjonowania infrastruktury

technicznej z uwzględnieniem potrzeb społecznych oraz wymogów

ochrony środowiska.

Priorytet IV – Wielofunkcyjny rozwój obszarów miejsko – wiejskich w tym rozwój

społeczności i udostępnianie nowoczesnych technologii.

Priorytet I

Racjonalne wykorzystanie dóbr kultury, historii i przyrody do podniesienia   atrakcyjności turystycznej jako źródła dochodów mieszkańców oraz budżetu   gminy.

Podstawą rozwoju funkcji turystycznych Drohiczyna są wybitne wartości środowiska przyrodniczego i kulturowego. Wobec konkurencji innych ośrodków turystycznych konieczne jest podjęcie przedsięwzięć zmierzających do podnoszenia atrakcyjności miejscowości. Polityka w tym zakresie powinna uwzględniać konieczność: utrzymania walorów środowiska, wykorzystania istniejących zasobów oraz tworzenia nowych atrakcji. Niezbędna jest tu współpraca z władzami kościelnymi oraz organizacjami i instytucjami działającymi na terenie gminy oraz Drohiczyna. Głównym celem współpracy jest zwiększenie konkurencyjności Drohiczyna w zakresie oferowanych usług w stosunku do innych ośrodków między innymi poprzez oferowanie usług komplementarnych, podnoszenie jakości usług oraz wspólne działania promocyjne.

Rozwój współpracy ma na celu kształtowanie wizerunku Drohiczyna, jako regionu turystycznego. Stworzy to szanse zwiększenia ilości osób przyjeżdżających z innych regionów oraz rozwoju turystyki zagranicznej, kształtowanie systemu atrakcji i pakietów usług turystycznych, a ponadto zwiększenie możliwości zaoferowania usług typu rekreacyjnego dla mieszkańców miasta i gminy Drohiczyn oraz innych gmin.

Podniesienie atrakcyjności turystycznej Drohiczyna wymaga budowy urządzeń rekreacyjnych, sportowych i budowli z przeznaczeniem na działalność kulturalną, a także zwiększenia ilości i standardu bazy noclegowej i gastronomicznej.

Dla rozwoju turystyki w warunkach konkurencji niezbędne jest podejmowanie aktywnych działań promocyjnych. Podstawą promocji  powinno być eksponowanie unikalności wynikającej z połączenia wybitnych walorów środowiska przyrodniczego i kulturowego.

Priorytet II

Zaspokojenie potrzeb i aspiracji mieszańców w zakresie infrastruktury historycznej, kulturalnej i edukacyjnej.

Podstawowym zadaniem władz samorządowych, jako podmiotu sterującego winno być tworzenie możliwie jak najlepszego środowiska życia dla mieszkańców. System infrastruktury społecznej obejmuje szeroki wachlarz podstawowych usług dla ludności w sferze bytowej, oświaty, ochrony zdrowia i opieki społecznej, kultury, rekreacji i wypoczynku. By móc to zrealizować planowana jest w ramach Nadbużańskiego Centrum Sportowego budowa boiska do piłki nożnej wraz ze skocznią do skoków w dal przy Zespole Szkół w Drohiczynie na działce Nr 1579/4. Powyższe boisko do piłki nożnej będzie miało kształt prostokąta o wymiarach 96 na 56 z wybiegiem szerokości 1m po każdej stronie. Na projektowanym boisku planuje się zasiew trawy naturalnej.

Natomiast planowana skocznia do skoku w dal będzie miała również kształt prostokąta o wymiarach 56,17 x 4,02 m.

Budowa boiska do piłki nożnej wraz ze skocznia do skoków w dal – miejsce sportu, rekreacji oraz integracji społeczności lokalnej, przyczyni się do poprawienia jakości życia dzieci i młodzieży. Powyższe boisko będzie obiektem ogólnodostępnym mieszkańcom miejscowości w której realizowana będzie inwestycja a korzystanie z niego będzie bezpłatne.

Cel ten zakłada stworzenie mieszkańcom Drohiczyna możliwości dostępu do kultury  dzięki przedstawieniom wystawianych na deskach teatru. Jak również stwarza dobre warunki dla wszechstronnej edukacji, podnoszenia poziomu życia mieszkańców i dążenie do zrównania go z wyższym zazwyczaj poziomem dużych miast. Warunkiem realizacji tego celu będzie stworzenie możliwie jak najlepszych walorów użytkowych wymienionych wyżej funkcji infrastruktury społecznej(min. teatr w parku). Dla każdego mieszkańca dana funkcja (mieszkaniowa, obsługi), lub określone urządzenie (np. mieszkanie) będą miały inny walor użytkowy. Zależeć to będzie od: zdolności do zaspokajania określonych potrzeb, kosztu jaki użytkownik musi ponieść korzystając  z niego oraz jego dostępności przestrzennej.

Priorytet III

Zapewnienie sprawnego i niezawodnego funkcjonowania infrastruktury technicznej z uwzględnieniem potrzeb społecznych oraz wymogów ochrony środowiska.

Osiągnięcie stałego, dobrego stanu środowiska jest niezbędnym warunkiem dla zapewnienia pomyślnego rozwoju Drohiczyna w długiej perspektywie. Warunki życia mieszkańców oraz warunki gospodarowania zależą w dużej mierze od stanu gospodarki komunalnej: infrastruktury technicznej, sieci drogowej, gospodarki mieszkaniowej.

Rozwój infrastruktury technicznej jest procesem ciągłym i jako taki podlega stałym modyfikacjom. Powstawanie i wdrażanie nowych technologii w celu sprostania coraz bardziej zaostrzanym normom w dziedzinie ochrony środowiska a także potrzeba racjonalnego gospodarowania nośnikami energii oraz poszukiwanie nowych rozwiązań stawia przed  miastem kolejne wyzwania. Zaspokojenie wszystkich potrzeb mieszkańców w sposób ciągły i efektywny ekonomicznie wymaga realizacji wielu inwestycji, w tym przede wszystkim uporządkowania gospodarki wodnej, ściekowej, energetyki oraz poprawy stanu nawierzchni dróg.

Priorytet IV

Wielofunkcyjny rozwój obszarów miejsko – wiejskich w tym rozwój społeczności i udostępnianie nowoczesnych technologii.

Niska efektywność rolnictwa oraz wysoki stopień bezrobocia ukrytego  wywołują potrzebę podejmowania działań wspierających wielofunkcyjny rozwój obszarów miejsko- wiejskich. Powinny one prowadzić do zatrudnienia nadwyżek siły roboczej w innych dziedzinach gospodarki oraz tworzenia kapitałów pozwalających na powiększanie gospodarstw i wyposażenie ich w środki produkcji oraz podejmowanie produkcji specjalistycznej. Potrzebne są także zmiany poprawiające konkurencyjność w rolnictwie,  ale również rozwijające inne formy społecznej aktywności /usługi/.

Tworzenie pozarolniczych miejsc pracy na terenie Drohiczyna następować będzie poprzez działania na rzecz rozwoju agroturystyki oraz pomoc organizacyjną i informacyjną dla osób podejmujących pozarolniczą działalność gospodarczą w obrębie gospodarstw.

Organizacja skupu i przetwórstwo płodów rolnych jest warunkiem zwiększenia udziału sprzedaży wytwarzanych produktów w stosunku do konsumowane w gospodarstwach, a tym samym jest źródłem tworzenia kapitałów.

Szkolenia dla mieszkańców, kursy i inne spotkania informacyjne w zakresie min. pozyskiwania dodatkowych źródeł dochodu, przekwalifikowania działalności lub zawodu przyczynią się min do zróżnicowania źródeł dochodów wśród mieszkańców.

Niski poziom wykorzystywania nowoczesnych technologii przekazu informacji powoduje ukierunkowanie działań na rozwój i budowę sieci internetowej i dostępu do niej przez mieszkańców oraz turystów.

Sporządzona diagnoza Drohiczyna oraz konsultacje z liderami lokalnymi umożliwiły identyfikacje następujących celów i  zadań:

Priorytet I - Racjonalne wykorzystanie dóbr kultury, historii i przyrody do podniesienia

atrakcyjności turystycznej jako źródła dochodów mieszkańców oraz budżetu

gminy.

Cel 1. Ochrona i promocja obiektów zabytkowych, historycznych i walorów  przyrodniczych.

Zadanie 1.  Oznakowanie miejsc, obiektów atrakcyjnych turystycznie.

Zadanie 2.  Wydanie opracowań na temat historii regionu, tradycji, przyrody.

Cel. 2. Rozwój turystyki.

Zadanie 1.  Udostępnienie oraz uzbrojenie terenów inwestycyjnych dla rozwoju usług turystycznych i hotelarskich.

Zadanie 2.  Rozwój współpracy podmiotów świadczących usługi turystyczne.

Zadanie 3.  Współpraca z innymi gminami położonymi w pasie nadbużańskim w zakresie

turystyki.

Zadanie 4.  Prowadzenie działań promocyjnych w zakresie turystyki.

Zadanie 5.  Wytworzenie markowego produktu turystycznego.

Zadanie 6.  Oznakowanie szlaków turystycznych.

Zadanie 7.  Wydanie publikacji promujących walory turystyczne.

Zadanie 8.  Szkolenia, doradztwo dla osób prowadzących działalność turystyczną oraz planujących rozpocząć.

Zadanie 9.  Promocja w telewizji, radio i prasie.

Priorytet II – Zaspokojenie potrzeb i aspiracji mieszańców w zakresie infrastruktury

historycznej, kulturalnej i edukacyjnej.

Cel 1. Modernizacja i ochrona obiektów  zabytkowych oraz dziedzictwa kulturowo- historycznego.

Zadanie 1.  Zagospodarowanie Parku w Drohiczynie – Historycznej Stolicy Podlasia Etap II.

Zadanie 2.  Zagospodarowanie Góry Zamkowej i obszaru wokół.

Zadanie 3. Ochrona tradycyjnych dóbr niematerialnych (obrzędy, tradycje, kuchnia,

przyśpiewki).

Cel 2.Budowa nowych oraz utrzymanie i modernizacja istniejących obiektów kulturalnych,

oświatowych, sportowo- rekreacyjnych, społecznych.

Zadanie 1.  Budowa Parku Historyczno – Kulturowego.

Zadanie 2.  Budowa Nadbużańskiego Centrum Sportowego.

a) Budowa boiska w Nadbużańskim Centrum Sportowym.

Zadanie 3. Przystań dla łodzi, kajaków i innych sprzętów wodnych oraz infrastruktura towarzysząca np. wiata, miejsce na biwakowanie „chata rybacka”.

Zadanie 4. Modernizacja Kina.

Zadanie 5. Modernizacja budynku po „Starej Gminie”.

Zadanie 6.  Uruchomienie przeprawy promowej.

Zadanie 7.  Zagospodarowanie nabrzeża rzeki Bug (promenada).

Cel  3. Wspieranie inicjatyw w zakresie edukacji, ochrony zdrowia, pomocy społecznej i bezpieczeństwa.

Zadanie 1.  Organizowanie dodatkowych zajęć dla dzieci i młodzieży, tworzenie przedszkoli „zielone przedszkola”.

Zadanie 2.  Propagowanie zdrowego trybu życia i wspieranie inicjatyw edukacyjnych w zakresie ochrony zdrowia.

Zadanie 3. Wspieranie oraz uczestnictwo w akcjach organizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej i inne instytucje działające w zakresie pomocy społecznej.

Zadanie 4.  Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez współpracę z policją w zakresie działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa.

Priorytet III – Zapewnienie sprawnego i nie zawodnego funkcjonowania infrastruktury

technicznej z uwzględnieniem potrzeb społecznych oraz wymogów

ochrony środowiska.

Cel 1. Poprawa stanu infrastruktury drogowej.

Zadanie 1.  Przebudowa ulic: Szmita, Piłsudskiego, Al. Jaćwieży, M. Konopnickiej, B. Prusa, Batorego, Olimpijska, Kramczewska, Litewska.

Cel 2. Utworzenie oraz poprawa stanu infrastruktury : kanalizacja, wodociągi, sieć gazownicza, gospodarka odpadami.

Zadanie 1.  Budowa sieci kanalizacyjnej we wschodniej części miasta.

Zadanie 2.  Przebudowa wodociągu na terenie miasta Drohiczyn.

Zadanie 3.  Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej.

Zadanie 4.  Wprowadzenie segregacji odpadów.

Zadanie 5. Modernizacja wysypiska śmieci.

Cel 3. Propagowanie zachowań ekologicznych i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

Zadanie 1.  Edukacja ekologiczna dzieci i dorosłych.

Zadanie 2.  Wspieranie inicjatyw w zakresie alternatywnych źródeł energii.

Priorytet IV – Wielofunkcyjny rozwój obszarów miejsko – wiejskich w tym rozwój

społeczności i udostępnianie nowoczesnych technologii.

Cel 1. Tworzenie pozarolniczych miejsc pracy.

Zadanie 1.  Szkolenia i kursy w zakresie reorientacji zawodowej min. działalność gospodarcza, księgowość, mała gastronomia i hotelarstwo, rzemiosło i rękodzieło tradycyjne.

Zadanie 2. Szkolenia i doradztwo w zakresie zakładania i prowadzenia gospodarstw turystycznych, agroturystycznych i innych obiektów pod użyteczność turystyczną.

Cel 2. Wspieranie mieszkańców w zakresie inicjatyw społecznych.

Zadanie 1.  Propagowanie działań zmierzających do poprawy wizerunku własnych gospodarstw.

Zadanie 2.  Pomoc i wsparcie dla istniejących organizacji pozarządowych i nowo utworzonych.

Zadanie 3.  Działania na rzecz integracji społecznej: spotkania, festyny, imprezy

Cel 3. Wspieranie rozwoju nowoczesnych technologii przekazu informacji.

Zadanie 1.  Działania na rzecz udostępnienia mieszkańcom szerokopasmowego Internetu.

Zadanie 2.  Ulepszanie i aktualizacja strony internetowej.

Zadanie 3.  Interaktywna tablica informacyjno-promocyjna.

Zadanie 4.  Wsparcie utworzenia, telewizji internetowej e-tv bug

- Harmonogram realizacji zaplanowanych zadań.

Priorytet I - Racjonalne wykorzystanie dóbr kultury, historii i przyrody do podniesienia

atrakcyjności turystycznej jako źródła dochodów mieszkańców oraz budżetu

gminy.

| Cel | Zadanie | Koszt | Termin realizacji | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ochrona i promocja obiektów zabytkowych, historycznych i walorów przyrodniczych. | Oznakowanie miejsc, obiektów atrakcyjnych turystycznie. | 40.000,00 | 2009-2011 | Fundusze unijne, środki własne, sponsorzy |
|  | Wydanie opracowań na temat historii regionu, tradycji, przyrody. | 20.000,00 | 2010-2017 |  |
| Rozwój turystyki | Udostępnienie oraz uzbrojenie terenów inwestycyjnych dla rozwoju usług turystycznych i hotelarskich. | 500.000,00 | 2010-2017 | Fundusze unijne, środki własne, sponsorzy |
|  | Rozwój współpracy podmiotów świadczących usługi turystyczne. | 20.000,00 | 2009-2017 |  |
|  | Współpraca z innymi gminami położonymi w pasie nadbużańskim w zakresie turystyki. | 200.000,00 | 2009-2017 |  |
|  | Prowadzenie działań promocyjnych w zakresie turystyki. | 30.000,00 | 2009-2017 |  |
|  | Wytworzenie markowego produktu turystycznego. | 40.000,00 | 2010-2017 |  |
|  | Oznakowanie szlaków turystycznych. | 200.000,00 | 2010-2016 |  |
|  | Wydanie publikacji promujących walory turystyczne. | 50.000,00 | 2009-2017 |  |
|  | Szkolenia, doradztwo dla osób prowadzących działalność turystyczną oraz planujących rozpocząć. | 20.000,00 | 2009-2017 |  |
|  | Promocja w telewizji, radio i prasie. | 10.000,00 | 2009-2017 |  |

Priorytet II – Zaspokojenie potrzeb i aspiracji mieszańców w zakresie infrastruktury

historycznej, kulturalnej i edukacyjnej.

| Cel | Zadanie | Koszt | Termin realizacji | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Modernizacja i ochrona obiektów zabytkowych oraz dziedzictwa kulturowo- historycznego. | Zagospodarowanie Parku w Drohiczynie – Historycznej Stolicy Podlasia Etap II. | 1.077.000,00 | 2009-2010 | Fundusze unijne, środki własne, sponsorzy |
|  | Zagospodarowanie Góry Zamkowej i obszaru wokół. | 300.000,00 | 2010-2011 |  |
|  | Ochrona tradycyjnych dóbr niematerialnych (obrzędy, tradycje, kuchnia, przyśpiewki). | 50.000,00 | 2010-2017 |  |
| Budowa nowych oraz utrzymanie i modernizacja istniejących obiektów kulturalnych, oświatowych, sportowo- rekreacyjnych, społecznych. | Budowa Parku Historyczno – Kulturowego. | 400.000,00 | 2009-2011 | Fundusze unijne, środki własne, sponsorzy |
|  | Budowa boiska w Nadbużańskim Centrum Sportowym | 2.000.000,00 | 2010-2016 |  |
|  | Budowa boiska w Nadbużańskim Centrum Sportowym | 622 446,60 | 2010-2016 |  |
|  | Przystań dla łodzi, kajaków i innych sprzętów wodnych oraz infrastruktura towarzysząca np. wiata, miejsce na biwakowanie „chata rybacka”. | 1.000.000,00 | 2009-2012 |  |
|  | Modernizacja Kina. | 500.000,00 | 2013-2014 |  |
|  | Modernizacja budynku po „Starej Gminie”. | 2.000.000,00 | 2010-2015 |  |
|  | Uruchomienie przeprawy promowej. | 100.000,00 | 2010-2011 |  |
|  | Zagospodarowanie nabrzeża rzeki Bug (promenada). | 1.000.000,00 | 2010-2014 |  |
| Wspieranie inicjatyw w zakresie edukacji, ochrony zdrowia, pomocy społecznej i bezpieczeństwa. | Organizowanie dodatkowych zajęć dla dzieci i młodzieży, tworzenie przedszkoli „zielone przedszkola”. | 100.000,00 | 2009-2017 | Fundusze unijne, środki własne, sponsorzy |
|  | Propagowanie zdrowego trybu życia i wspieranie inicjatyw edukacyjnych w zakresie ochrony zdrowia. | 200.000,00 | 2009-2017 |  |
|  | Wspieranie oraz uczestnictwo w akcjach organizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej i inne instytucje działające w zakresie pomocy społecznej. | 100.000,00 | 2009-2017 |  |
|  | Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez współpracę z policją w zakresie działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa. | 100.000,00 | 2009-2017 |  |

Priorytet III – Zapewnienie sprawnego i nie zawodnego funkcjonowania

infrastruktury  technicznej z uwzględnieniem potrzeb społecznych oraz

wymogów

ochrony środowiska.

| Cel | Zadanie | Koszt | Termin realizacji | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Poprawa stanu infrastruktury drogowej. | Przebudowa ulic: Szmita, Piłsudskiego, Al. Jaćwieży, M. Konopnickiej, B. Prusa, Batorego, Olimpijska, Kramczewska, Litewska. | 8.000.000,00 | 2009-2017 | Fundusze unijne, środki własne, sponsorzy |
| Utworzenie oraz poprawa stanu infrastruktury : kanalizacja, wodociągi, sieć gazownicza, gospodarka odpadami. | Budowa sieci kanalizacyjnej we wschodniej części miasta. | 12.000.000,00 | 2009-2013 | Fundusze unijne, środki własne, sponsorzy |
|  | Przebudowa wodociągu na terenie miasta Drohiczyn. | 2.000.000,00 | 2009-2013 |  |
|  | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej. | 4.000.000,00 | 2009-2010 |  |
|  | Wprowadzenie segregacji odpadów. | 250.000,00 | 2009-2012 |  |
|  | Modernizacja wysypiska śmieci. | 300.000,00 | 2009-2010 |  |
| Propagowanie zachowań ekologicznych i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. | Edukacja ekologiczna dzieci i dorosłych. | 20.000,00 | 2009-2017 | Fundusze unijne, środki własne, sponsorzy |
|  | Wspieranie inicjatyw w zakresie alternatywnych źródeł energii. | 30.000,00 | 2009-2017 |  |

Priorytet IV – Wielofunkcyjny rozwój obszarów miejsko – wiejskich w tym rozwój

społeczności i udostępnianie nowoczesnych technologii.

| Cel | Zadanie | Koszt | Termin realizacji | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tworzenie pozarolniczych miejsc pracy. | Szkolenia i kursy w zakresie reorientacji zawodowej min. działalność gospodarcza, księgowość, mała gastronomia i hotelarstwo, rzemiosło i rękodzieło tradycyjne. | 70.000,00 | 2009-2017 | Fundusze unijne, środki własne, sponsorzy |
|  | Szkolenia i doradztwo w zakresie zakładania i prowadzenia gospodarstw turystycznych, agroturystycznych i innych obiektów pod użyteczność turystyczną. | 70.000,00 | 2009-2017 |  |
| Wspieranie mieszkańców w zakresie inicjatyw społecznych. | Propagowanie działań zmierzających do poprawy wizerunku własnych gospodarstw. | 20.000,00 | 2009-2017 | Fundusze unijne, środki własne, sponsorzy |
|  | Pomoc i wsparcie dla istniejących organizacji pozarządowych i nowo utworzonych. | 100.000,00 | 2009-2017 |  |
|  | Działania na rzecz integracji społecznej: spotkania, festyny, imprezy. | 200.000,00 | 2009-2017 |  |
| Wspieranie rozwoju nowoczesnych technologii przekazu informacji. | Działania na rzecz udostępnienia mieszkańcom szerokopasmowego Internetu. | 600.000,00 | 2009-2015 | Fundusze unijne, środki własne, sponsorzy |
|  | Ulepszanie i aktualizacja strony internetowej. | 20.000,00 | 2009-2017 |  |
|  | Interaktywna tablica informacyjno-promocyjna. | 30.000,00 | 2010-2011 |  |
|  | Wsparcie utworzenia, telewizji internetowej e-tv Bug | 10.000,00 | 2009-2011 |  |

- Analiza trwałości projektu.

- Zrealizowane zadania mają służyć społeczności Drohiczyna  stwarzając poprawę warunków życia a tym samym zapewniając poczucie więzi i komfortu zamieszkania oraz chęci działania i rozwoju następnym pokoleniom.

- Zadania realizowane w ramach Planu Odnowy Miejscowości Drohiczyn będą współorganizowane i koordynowane przez liderów min. przez Panią Grażynę Sobolewską Przewodniczącą  Samorządu Mieszkańców oraz przez innych członków Samorządu Mieszkańców, we współpracy ze specjalistami pracującymi w Urzędzie Miejskim, służącymi swoją wiedzą i doświadczeniem w zakresie infrastruktury technicznej, społecznej, pozyskiwania środków unijnych. Władze Drohiczyna bardzo przychylnie patrzą na aktywność społeczną mieszkańców, chętnie wspierają oddolne pomysły, dzięki którym następuje nie tylko ożywienie gospodarcze regionu lecz wzmożona aktywizacja społeczeństwa.

- W zawiązku z powyższym Drohiczyn posiada wiele osób zaangażowanych w działania, które niosą za sobą duże szanse na rozwój regionu, a tym samym trwałość wszelkich projektów zawartych w niniejszym Planie Odnowy Miejscowości nie jest zagrożona.

- 11. Opis i charakterystyka obszarów o szczególnym znaczeniu    dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców.

- W miejscowości Drohiczyn można wyróżnić obszar o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjający nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne.

- W Drohiczynie znajdują się dwa obszary o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców. Z uwagi na lokalizację oraz specyfikę tych miejsc, skupiają się wokół nich mieszkańcy nie tylko samego Drohiczyna ale również Gminy. Do omawianych obszarów należą:

- - centrum miejscowości, którą stanowi Park Miejski,

- - teren wokół Zespołu Szkół w Drohiczynie.

- Centrum miejscowości Drohiczyn- jako centrum miejscowości uznaje się Park Miejski znajdujący się w bezpośrednim sąsiedztwie Urzędu Miejskiego, Kościoła, Banku Spółdzielczego, Apteki, przystanku PKS, nieopodal sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury wraz z kinem „Daniel”, restauracji oraz posterunku policji. Na terenie parku znajdują się wydzielone miejsca zieleni wraz z kilkoma ławeczkami, tablice informacyjne, mapy Gminy Drohiczyn. Wokół Parku znajdują się miejsca parkingowe służące zarówno mieszkańcom jak i turystom. To doskonałe miejsce na odpoczynek przed podróżą autobusem, czy w trakcie wycieczki. To miejsce spotkań miejscowej młodzieży.

- Park jest charakterystycznym miejscem z uwagi na ogólną dostępność. To miejsce w którym odbywają się różne imprezy masowe w Gminie Drohiczyn. Miejsce to gromadzi mieszkańców bez względu na ich wiek – dzieci, młodzież, dorosłych i ludzi w starszym wieku.

- Jednym z ważniejszych miejsc w Drohiczynie jest teren wokół Zespołu Szkół w Drohiczynie, składający się ze Szkoły Podstawowej, Gimnazjum oraz Liceum Ogólnokształcące. Szkoła może pochwalić się halą sportową dostępną wszystkim uczniom z Zespołu Szkół. Przed szkołą znajdują się ławki gdzie dzieci i młodzież gimnazjalna oczekuje na autobus szkolny. W pobliżu zlokalizowane są miejsca parkingowe  służące nauczycielom oraz rodzicom przywożącym dzieci do szkoły.

- Na terenie Zespołu Szkół usypany został kopiec upamiętniający wizytę papieża Jana Pawła II w dniu 10 czerwiec 1999r.

- Chcąc wspierać rozwój sportowy i fizyczny dzieci i młodzieży planowana jest budowa Nadbużańskiego Centrum Sportowego w ramach którego planowana jest budowa boiska do piłki nożnej oraz skocznia do skoków w dal, bieżnie  oraz boisko wielofunkcyjne: do piłki ręcznej, siatkowej i do gry w tenisa oraz wyposażenie szkoły w sprzęt lekkoatletyczny.

- Boisko umożliwi organizacje rozgrywek meczy gminnych oraz między gminnych.

- 12. Podsumowanie.

- Cechami, w oparciu o które zbudowano Plan Odnowy Miejscowości Drohiczyn, stały się walory przyrodniczo – kulturowo - historyczne. Dolina Bugu, to nie tylko jeden z najczystszych regionów Polski, to również unikalna na skalę europejską i światową skarbnica rzadkich gatunków roślin i zwierząt. Jeżeli dodamy do tego, że całość tworzy niepowtarzalny krajobraz, okazuje się, że walory te musiały znaleźć się u podstaw planowania rozwoju lokalnego. Zakątek ten swój szczególny urok zawdzięcza również bogatemu dziedzictwu kulturowemu oraz położeniu na styku kultur, gdzie mieszają się rozmaite narodowości, wyznania i języki. Całość tworzy ogromnie interesującą, specyficzną mozaikę przyrodniczo-kulturową, która jest jednak dla świata dość słabo odkryta. Kraina ta przenosi odwiedzających do świata, którego reliktami są prastare kurhany, zabytkowe świątynie i kapliczki, gdzie przyroda wciąż skrywa swe tajemnice, a historia jest żywa. Podlaski pejzaż – w rozumieniu historycznym, zachwyca urozmaiconymi widokami oraz perłami zabytkowej architektury kościołów, cerkwi. Ich niezaprzeczalny urok tkwi w harmonijnym wpisaniu się w otaczający krajobraz.

- Piękno Naszej Ziemi musimy wykorzystać, tak żeby ożywić nasz region, żeby stał się bardziej atrakcyjny dla turystów, ale również mieszkańców, którzy coraz częściej wyjeżdżają „za chlebem”.  Niniejszy Plan jest dokumentem zawierającym w sobie marzenia lokalnej ludności. Dzięki aktywności społecznej mieszkańców wspartej działaniami samorządu lokalnego, sektora prywatnego i środków zewnętrznych marzenia zostaną wprowadzone w życie, a nasze miasto odzyska swoją dawną świetność.

- Przewodniczący Rady

- Jan Żeruń

Wg bazy danych wykazu ilościowego mieszkańców  – stan na 31.12.2007r.